## Hoja 1
Fase/Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Responsable
1. Inicio y Planificación | S1: ████; S2: █ | Equipo
1.1 Acta de Constitución | S1: ███ | Ignacio Martinez
1.2 Reunión Kick-Off | [10 empty] | Equipo | bar: S1
1.3 Definición de Roles y Cronograma | [10 empty] | Equipo | bar: S1 to S2
2. Análisis y Levantamiento de Requerimientos | S2: ███; S3: █ | Ignacio Martinez
2.1 Identificación de necesidades | S2: ███ | Ignacio Martinez
2.2 Validación institucional | [10 empty] | Equipo | bar: S2 to S3
3. Diseño y Desarrollo del Sistema | S3: ███; S4: ███; S5: █ | Gabriel Fernandez, Benjamin Cortez
3.1 Diseño de arquitectura y base de datos | S3: ███ | Gabriel Fernandez, Benjamin Cortez
3.2 Desarrollo Backend (FastAPI) | S3: ███; S4: ███; S5: █ | Benjamin Cortez
3.3 Desarrollo Frontend (React) | S4: ███; S5: ███ | Gabriel Fernandez
3.4 Integración del Agente IA | S4: █; S5: ███ | Benjamin Cortez
4. Integración y Validación | S5: ███; S6: ███; S7: █ | Equipo
4.1 Pruebas unitarias e integración | S5: █; S6: ███ | Equipo
4.2 Validación institucional | S6: █; S7: ███ | Ignacio Martinez
5. Despliegue y Cierre del Proyecto | S7: ███; S8: ███; S9: █; S10: █ | Equipo
5.1 Capacitación y Documentación | S7: █; S8: ███ | Equipo
5.2 Despliegue y cierre formal | S8: ███; S9: ███; S10: █ | Equipo