Control de Riesgos

Sistema AODA

(Agente de Orientación y

Derivación Asistida)

Versión: 1.0

Elaborado por: Equipo de Desarrollo Proyecto AODA

Dirigido a: Funcionarios del Servicio de Salud Metropolitano

Fecha: 02-11-2025

## 1. Introducción

El presente documento detalla el control y seguimiento de riesgos identificados durante el desarrollo del sistema AODA, enmarcado en el proceso de gestión de calidad del proyecto.
 Su propósito es monitorear el estado actual de cada riesgo, las acciones preventivas y correctivas implementadas, y el impacto que estos podrían tener en los plazos, costos o calidad del producto final.

## 2. Metodología de Control

- Los riesgos se clasifican por tipo (técnico, organizacional, operativo o institucional).

- Se evalúan según su probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto.

- Cada riesgo tiene un responsable directo de control, encargado de aplicar las medidas de mitigación.

- El control se actualiza semanalmente durante las reuniones de avance del proyecto.

## 3. Matriz de Control de Riesgos

| ID | Descripción del Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Responsable | Acción Preventiva | Acción Correctiva | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso en la definición o aprobación de requerimientos. | Organizacional | Media | Significativo | Ignacio Martínez | Planificar reuniones de validación semanales con el docente y representante institucional. | Reasignar tareas y extender una semana la fase de análisis si es necesario. | Controlado |
| R2 | Dificultades técnicas en la integración del agente IA con el backend. | Técnico | Alta | Alto | Gabriel Hernández | Realizar pruebas de integración tempranas y documentar el proceso de conexión. | Implementar asistencia técnica externa o mentoría temporal. | En mitigación |
| R3 | Baja participación de los funcionarios en pruebas y validaciones. | Institucional | Media | Significativo | Ignacio Martínez | Coordinar sesiones anticipadas y enviar invitaciones formales. | Utilizar casos simulados para pruebas internas mientras se coordina la validación institucional. | En observación |
| R4 | Sobrecarga de trabajo o falta de disponibilidad del equipo. | Organizacional | Media | Moderado | Todo el equipo | Controlar tiempos en Jira y dividir tareas equitativamente. | Redistribuir actividades o ajustar prioridades en el cronograma. | Controlado |
| R5 | Pérdida de datos o errores críticos durante pruebas o despliegue. | Técnico | Baja | Alto | Gabriel Hernández | Realizar respaldos automáticos de la base de datos antes de cada prueba. | Restaurar última copia de seguridad y documentar el incidente. | Controlado |
| R6 | Cambios imprevistos en requerimientos por parte del Servicio de Salud. | Institucional | Media | Significativo | Ignacio Martínez | Registrar requerimientos con aprobación formal previa. | Aplicar proceso de control de cambios y ajustar el alcance documentado. | En observación |
| R7 | Fallos de seguridad o accesos indebidos al sistema. | Técnico | Baja | Alto | QA / Backend | Aplicar autenticación por roles y cifrado de datos sensibles. | Deshabilitar temporalmente el acceso afectado y revisar logs de auditoría. | En mitigación |
| R8 | Retrasos en la entrega de documentación técnica final. | Organizacional | Baja | Moderado | Ignacio Martínez | Establecer fechas intermedias de entrega y control de calidad. | Priorizar documentación en semanas finales y dividir tareas de redacción. | Controlado |

## 4. Estrategia de Mitigación General

- Seguimiento Semanal: revisión de los riesgos activos en cada reunión de control del proyecto.

- Registro en Jira: los riesgos con impacto técnico se documentan como incidencias tipo “Risk” dentro del tablero de control.

- Plan de Contingencia: para riesgos de alta probabilidad, se definen procedimientos específicos de respuesta (por ejemplo, restaurar base de datos o reprogramar hitos).

- Actualización de Estado: cada riesgo se evalúa con las categorías: Pendiente, En mitigación, Controlado o Cerrado.

## 5. Conclusión

El control de riesgos permite mantener un monitoreo constante sobre los factores críticos que podrían afectar el éxito del proyecto AODA.

A la fecha, todos los riesgos se encuentran identificados y bajo seguimiento, destacando que los más relevantes —como la integración del agente IA y la participación institucional— cuentan con planes de mitigación activos.

Con este control, se garantiza la trazabilidad del proceso y se minimiza el impacto de contingencias sobre la calidad final del sistema.